## 2023年自治区提前下达衔接资金项目计划
和布克赛尔县2024年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划
填报单位：和布克赛尔县乡村振兴局以及相关乡镇场 | [5 empty] | 填报人：
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接巩固拓展脱贫攻坚成果任务 | 自治区衔接衔接 | 以工代赈任务 | 少数民族发展任务 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
和布克赛尔县 合计10个 | [6 empty] | 1 |  | 9 | [8 empty] | 3800 |  | 3477 | [7 empty] | 323
1 | HF2024003 | 和什托洛盖镇乌兰浩达村组道路建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 乌兰浩达村 | 乌兰浩达村辖区内巷道新建沥青路4公里，路面宽6米至8米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 330 |  | 300 | [7 empty] | 30 |  |  | 通过道路建设，为村民提高通行安全和舒适。 | 通过项目实施，为村民提高通行安全和舒适。 | 2024.10.30
2 | HF2024005 | 和什托洛盖镇乌兰浩达村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 乌兰浩达村 | 实施村容村貌改造提升，包括沿街房屋及庭院改造涉及150户，道路附属设施安装2200米，入户路地坪10000平方米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 750 |  | 700 | [7 empty] | 50 |  |  | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 一是改善农村人居环境，实现村庄环境整洁有序，提高农民群众生活质量。二是建设宜居乡村，提升村容村貌，提高村民幸福感获得感。 | 2024.10.30
3 | HF2024006 | 和什托洛盖镇乌兰浩达村污水管网建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 乌兰浩达村 | 新建污水主管网及支管网10公里，新建2座污水处理站，150户居民接通污水。 |  |  | 1 | [5 empty] | 150 | 和什托洛盖镇人民政府 | 马克思 | 440 |  | 400 | [7 empty] | 40 |  |  | 为了保证辖区村民室外排水的合理布置，该建设项目达到环保、节约及文明和谐的标准，确保排水符合村民使用要求。 | 将会全面提升当地农村居民的生活水平和生活质量。本项目建成后，农村的居民的居住环境、基础设施得到完善，提高生活质量，改善人居环境。 | 2024.10.30
4 | HF2024021 | 夏孜盖乡桑布根拜兴村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 桑布根拜兴村 | 整村实施村容村貌提升，包括沿街房屋及庭院改造，入户路硬化1.5万平方米，人行道建设2公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 264 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 360 |  | 330 | [7 empty] | 30 |  |  | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，农牧民群众生活质量显著提高。二是建设宜居乡村，村容村貌明显提升，村民幸福感获得感明显增强。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024.10.30
5 | HF2024025 | 夏孜盖乡巴音托洛盖村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 巴音托洛盖村 | 整村实施村容村貌提升，包括沿街房屋及庭院改造，入户路硬化及散水2万平方米，人行道建设500米，道路附属设施建设2公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 346 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 510 |  | 470 | [7 empty] | 40 |  |  | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，农牧民群众生活质量显著提高。二是建设宜居乡村，村容村貌明显提升，村民幸福感获得感明显增强。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024.10.30
6 | HF2024026 | 夏孜盖乡巴音托洛盖村美丽庭院建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 巴音托洛盖村 | 对巴音托洛盖村41户脱贫户庭院进行“三区分离”及卫生厕所改造，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 126 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 135 |  | 120 | [7 empty] | 15 |  |  | 合理规划示范村建设，提升村庄品位。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024.10.30
7 | HF2024029 | 夏孜盖乡开尔德格村村容村貌提升项目 | 新建 | 2024-2024 | 开尔德格村 | 整村实施村容村貌提升，包括沿街房屋及庭院改造，入户路及散水硬化1万平方米，道路附属设施建设1公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 343 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 240 |  | 220 | [7 empty] | 20 |  |  | 一是实现农村人居环境明显改善，村庄环境整洁有序，农牧民群众生活质量显著提高。二是建设宜居乡村，村容村貌明显提升，村民幸福感获得感明显增强。 | 通过项目实施提高牧民生活质量，提升群众的获得感、幸福感。 | 2024.10.30
8 | HF2024031 | 夏孜盖乡桑布根拜兴村及巴音托洛盖村村组道路建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 巴音托洛盖村、桑布根拜兴村 | 新建路面宽6米的沥青路5公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 346 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 440 |  | 400 | [7 empty] | 40 |  |  | 改善农村交通基础设施条件和人居环境，方便群众交通出行和生产生活资料的运输，促进经济发展，推进乡村振兴， | 一是新建道路方便村民出行，改善农村生活条件，促进农村经济发展。二是有效提高了道路交通安全。三是改变的是乡村面貌，让乡村振兴的“康庄大道”更加畅通无阻。 | 2024.10.30
9 | HF2024032 | 夏孜盖乡开尔德格村村组道路建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 开尔德格村 | 开尔德格村新建路面宽6米的沥青路3.7公里，最终以设计为准。 |  |  | 1 | [5 empty] | 343 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 240 |  | 220 | [7 empty] | 20 |  |  | 改善农村交通基础设施条件和人居环境，方便群众交通出行和生产生活资料的运输，促进经济发展，推进乡村振兴， | 一是新建道路方便村民出行，改善农村生活条件，促进农村经济发展。二是有效提高了道路交通安全。三是改变的是乡村面貌，让乡村振兴的“康庄大道”更加畅通无阻。 | 2024.10.30
10 | HF2024023 | 夏孜盖乡桑布根拜兴村注塑加工厂建设项目 | 新建 | 2024-2024 | 桑布根拜兴村 | 新建600平方米、6米高注塑加工厂一座；加工设备、电路、供排水及附属设施，最终以设计为准。 | 1 | [7 empty] | 264 | 夏孜盖乡人民政府 | 朝克图 | 355 |  | 317 | [7 empty] | 38 |  |  | 发展乡村产业，建立健全联农带农富农机制，同时壮大村集体经济，增加村集体和农民经济收入。 | 按照“依托一产、壮大二产”的思路，充分打造夏孜盖村小产园，引进全乡多家微笑产业对原材料深加工，延伸产业链条，提升农产品附加值，促进农业提质增效 | 2024.10.30