## Sheet1
和布克赛尔县交通运输局2025年项目公开信息
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设内容 | 施工单位 | 监理 | 总投资(万元） | 合同价（万元） | 支付资金 | 支付率 | 完成情况
1 | 和布克赛尔县交通运输局 | 2025年和布克赛尔县农村公路“以奖代补”切块资金建设项目（联网路） | 9.949公里路基路面及桥涵等附属设施。 | 新疆鑫岐公路工程有限公司 | 新疆恒誉工程咨询有限公司 | 592.5354 | 472.7491 | 344.33 | 72.84% | 已完工
2 | 和布克赛尔县交通运输局 | 和布克赛尔县X834道路改建工程 | 25.4公里路基路面及桥涵等附属设施。 | 中交路桥建设有限公司 | 新疆恒誉工程咨询有限公司 | 3800 | 3247.8486 | 0 | 0% | 完成投资1500万元
3 | 和布克赛尔县交通运输局 | 和布克赛尔县查和特乡至哈同村道路建设项目 | 10.9公里路基路面及桥涵等附属设施。 | 中铁十七局集团有限公司 | 乌鲁木齐鹏程工程建设监理有限公司 | 2500 | 2142.3508 | 43 | 2.007% | 完成投资2000万元
4 | 和布克赛尔县交通运输局 | 和布克赛尔县S318（K211+065）-和什托洛盖镇道路改建工程 | 20.506公里路基路面及桥涵等附属设施。 | 青岛交建集团有限公司 | 新疆路通达路桥工程监理有限公司 | 5225 | 4239.7875 | 1271 | 29.98% | 完成投资1364万元
5 | 和布克赛尔县交通运输局 | 2025年和布克赛尔县农村公路小修养护项目第一合同段 | （1）标线1010.752㎡； （2）标志标牌（单柱式）122块（其中7块更新版面）； （3）波形梁护栏920m；柱式护栏40m； （4）道口桩56根； （5）示警桩256根（其中42根翻新刷漆）； （6）整修路肩/边坡157.6m； （7）路面病害4796.5㎡;（4cm沥青面层4796.5㎡、15cm级配砾石基层2766.5㎡、15cm水泥稳定砂砾基层2030㎡、下封层4796.5㎡、黏层4378.5㎡）； （8）沥青路面裂缝处理6814m； （9）混凝土护坡280m； （10）1-1.0m钢筋混凝土圆管涵1道、1-2.0m钢筋混凝土明板涵1道。 | 新疆日新恒力建设工程有限公司 | 新疆路通达路桥工程监理有限公司 | 189.7428 | 146.7476 | 142.3452 | 97% | 已完工
6 | 和布克赛尔县交通运输局 | 2025年和布克赛尔县农村公路小修养护项目第二合同段 | （1）标线1505.34㎡； （2）标志标牌（单柱式）10块； （3）柱式护栏154根； （4）道口桩32根； （5）示警桩1276根（其中502根翻新刷漆）； （6）整修路肩/边坡155m； （7）路面病害8966.5㎡;（4cm沥青面层8966.5㎡、15cm级配砾石基层8966.5㎡、下封层8891.4㎡、黏层9092.4㎡）； （8）沥青路面裂缝处理2252.5m； （9）混凝土护坡174m；过水路面防护717.483m³； （10）沥青路面修复/桥头跳车：4cm沥青面层842㎡、5cm沥青找平层522㎡、15cm级配砾石基层522㎡、下封层522㎡、黏层320㎡）； （11）拆除新建混凝土路面275㎡； （12）挖除沥青路面238㎡，新建混凝土过水路面238㎡； （13）1-2.0m钢筋混凝土明板涵2道。 | 新疆正诺建设工程有限公司 | 新疆恒誉工程咨询有限公司 | 359.5766 | 269.3603 | 261.2795 | 97% | 已完工