## 2023年中央提前下达衔接资金项目计划
和布克赛尔县2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金(县级配套)项目计划表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
和布克赛尔县 合计6个 | [6 empty] | 4 |  | 2 | [8 empty] | 3850 | 1685 |  | 1217 | 630 | [5 empty] | 155 | 163
1 | HF2023145 | 和布克赛尔县现代农业产业园-基础设施建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 和什托洛盖镇产业园区内 | 新建聚乙烯150管5公里和分支管1公里，穿越217国道顶管一处，调压橇2台，变压器、检查井、场地硬化、自动化控制系统等配套设施。 | 1 | [7 empty] | 2400 | 县畜牧兽医局 | 费红牛 | 420 | 400 | [8 empty] | 20 |  |  | 一是产业园区已经出具规模，产业园区内基础设施的完善可以使产业园区更加具备竞争和招商优势。二是产业园配套基础设施完善，为产业发展做好基础保障。 | 通过产业园发展壮大，带动全县农牧民发展种养产业，提升我县有机品牌的优势，通过有机品牌的做强做大，使农牧民直接受益农畜产品深加工带来的附加值。 | 2023年10月31日前
2 | HF2023115 | 夏孜盖乡夏孜盖村小产业加工设备采购项目 | 新建 | 2023-2023 | 夏孜盖乡夏孜盖村 | 乡村领办发展农副产品初加工，采购包含坛坛菜加工、瓜子炒货加工、玉米面加工、食用油加工等加工设备及附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 343 | 夏孜盖乡人民政府 | 朱苏龙 | 200 | 185 | [8 empty] | 15 |  |  | 发展乡村产业，建立健全联农带农富农机制，同时壮大村集体经济，增加村集体和农民经济收入。 | 按照“依托一产、壮大二产”的思路，充分打造夏孜盖村小产业园，引导农户对农产品原材料进行加工，延伸产业链条，提升农产品附加值，促进农业提质增效 | 2023年10月31日前
3 | HF2023141 | 查和特乡牲畜养殖基地建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 查和特乡 | 新建牲畜棚圈8座，配套供水、排水、供电线路、堆粪场、活动场地围栏、精料库、干草棚，场内道路等附属基础设施,加快推进牲畜品种改良，达到草畜牧平衡。 | 1 | [7 empty] | 325 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 1200 | 1100 | [8 empty] | 100 |  |  | 一是实现对牲畜的集中统一管理，增强畜牧业发展规模化、标准化，节约劳动力，提高牲畜的产量，使农牧民持续增收。二是改善人居环境，提高人民生活环境质量。 | 通过项目实施，实现对牲畜的集中统一管理，节约劳动力，提高牲畜的产量，使农牧民持续增收，加快推进牲畜品种改良。 | 2023年10月31日前
4 | HF2023138 | 查和特乡查干屯格村、赛尔村、哈同村农村污水治理建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 查和特乡查干屯格村、赛尔村、哈同村 | 新建排水支管网8000米及配套检查井，712入户管道及配套检查井，实现3个村污水治理全覆盖。 |  |  | 1 | [5 empty] | 820 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 900 |  |  | 777 | [7 empty] | 123 | 村集体经济或农牧民自筹 | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
5 | HF2023158 | 查和特乡蒙根敖包村污水治理管网及终端处理设备建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 查和特乡蒙根敖包村 | 为蒙根敖包村127户居民新建进户排水管网，主管网4660米及配套检查井，终端污水处理设备1套。 |  |  | 1 | [5 empty] | 373 | 查和特乡人民政府 | 佐德布·巴依尔 | 480 |  |  | 440 | [7 empty] | 40 | 村集体经济或农牧民自筹 | 一是确保居民生活污水排放。二是改善农村人居环境、提升农民群众文明素质和生活环境质量，降低与污水污染有关疾病的传播。 | 通过实施该项目改善农村人居环境，提高农牧民群众生活环境质量，为改厕奠定基础。 | 2023年10月31日前
6 | HF2023131 | 夏孜盖乡夏孜盖村冷链仓储物流建设项目 | 新建 | 2023-2023 | 夏孜盖乡夏孜盖村 | 建设冷链仓储库1座，包含设备采购及附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 350 | 夏孜盖乡人民政府 | 朱苏龙 | 650 |  |  |  | 630 | [5 empty] | 20 |  |  | 一是作为冷链仓储物流便于运输。二是增加冷链仓储存时间进行反季节销售。三是可储存其他反季节蔬菜，增加收益。 | 一是减少储存成本，利益最大化。二是利用反季节销售香梨提高销售利润。 | 2023年10月31日前