和布克赛尔县2020年旧城棚户区改造项目征收片区调整重大行政决策草案

    一、决策事项

    调整和布克赛尔县2020年旧城棚户区改造项目征收片区：将原项目内县人民医院家属楼新楼20户片区、赛尔南街西侧（青春照相馆片区）剩余征收任务调出本项目征收范围；将和布克赛尔镇和布克西街以南乌苏尕南巷片区45户纳入2020年旧城棚户区改造项目征收范围，按照2020年棚改项目原有征收补偿标准，采取实物安置政策实施房屋征收。

    二、决策目标

    破解原两个片区征迁长期停滞僵局，盘活2020年旧城棚户区改造项目存量棚改资源，推动棚改项目落地实施。

回应乌苏尕南巷片区群众信访诉求，解决片区基础设施缺失、房屋老旧、居住安全隐患突出等民生难题，改善群众居住条件。

    依法依规完成征收片区调整，规范履行重大行政决策程序，有效防范征迁领域社会矛盾风险，维护公共利益与被征收群众合法权益，提升城区人居环境质量。

    三、决策依据

   《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院590号令）

   《新疆维吾尔自治区实施<国有土地上房屋征收与补偿条例>办法》

   《新疆维吾尔自治区重大行政决策程序规定》

   《和布克赛尔县2020年旧城棚户区改造项目房屋征收补偿实施方案》及我县棚改项目相关配套政策文件

    四、工作任务

    完成征收片区范围调整，调出原人民医院家属楼新楼20户、赛尔南街西侧（青春照相馆片区）剩余被征收户，将乌苏尕南巷片区45户纳入2020棚改项目征收范围。严格按照2020年旧城棚户区改造项目征收补偿标准，执行实物安置政策，依法开展入户调查、房屋评估、补偿协议签订、房屋搬迁等征收实施工作。

    完整履行重大行政决策法定程序：公众参与、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、征求各相关单位意见，提交县人民政府常务会议集体审议。

    做好政策宣讲、群众沟通、矛盾排查化解，保障征收工作平稳有序推进。

    统筹资金保障、安置房源保障，确保征收补偿资金足额到位、安置房源落实。

    五、措施方法

    依法开展征收实施。征收标准、安置政策不做调整，保持政策连续性；组织开展入户摸排、权属调查、房屋测绘评估，公示调查结果、评估结果、补偿方案，全程阳光征收。

做实重大决策程序。采取入户走访、政府网站公示、征求意见等方式开展公众参与；组织规划、法律、住建、乡镇等领域专家开展论证；委托第三方开展社会稳定风险评估；提交县司法局开展合法性审查。

    部门协同联动。县住建局牵头总抓征收片区调整及征收实施；和布克赛尔镇人民政府负责群众动员、矛盾摸排、信访接待；县司法局负责合法性审查、法律风险把关；财政、自然资源、民政等部门各司其职配合。

    信访维稳前置。建立片区矛盾台账，提前梳理群众诉求，分类做好政策解释，对重点人员落实包联，及时化解信访隐患。

    资金与房源保障。依托2020年旧城棚户区改造项目专项债及配套资金保障征收补偿；依托项目原有实物安置房源，保障被征收群众安置需求，专款专用、专户管理。

    六、时间步骤

    决策程序阶段（县常务会同意启动后）：全面完成公众参与、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、部门征求意见，形成完整资料提交县人民政府常务会审议，预计需4-6个月。

    征收启动阶段：常务会议审议通过片区调整决策后，依法发布征收相关公告，正式启动乌苏尕南巷片区入户调查、评估工作。

    协议签订攻坚阶段：力争2027年6月底前完成乌苏尕南巷片区主要征收协议签订工作。

   后续搬迁拆除阶段：协议签订后，按协议约定组织房屋腾空、搬迁、危房拆除。

    七、执行及配合单位

    牵头执行单位：和布克赛尔县住房和城乡建设局

    配合单位：和布克赛尔镇人民政府、县司法局、县发改委、县财政局、县审计局、县自然资源局、县信访局、县公安局等相关职能部门。

    八、经费预算

   本次片区调整至乌苏尕南巷片区征收相关费用暂按2020年棚改项目原资金盘子统筹控制，严格执行专项债资金管理规定，专款专用；征收补偿标准严格按照2020年棚改项目征收补偿标准，执行实物安置政策，依托2020年棚改项目原有实物安置房源。

                     和布克赛尔县住房和城乡建设局

                            2026年10月22日

